## Инструкция
(требуется обновление)
#NAME?
#NAME?
Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2017 год
• На рабочем месте должен быть установлен MS Office 2003 SP3, 2007 SP3, 2010, 2013, 2016 с полной версией MS Excel • Макросы во время работы должны быть включены (!) • Для корректной работы отчёта требуется выбрать низкий уровень безопасности (В меню MS Excel 2003: Сервис ¦ Макрос ¦ Безопасность ¦ выбрать пункт «Низкая безопасность» ¦ OK) (В меню MS Excel 2007/2010/2013/2016: Параметры Excel ¦ Центр управления безопасностью ¦ Параметры центра управления безопасностью ¦ Параметры макросов ¦ Включить все макросы ¦ ОК)
• Если Вы работаете в табличном процессоре MS Excel 2007 и выше, то можете использовать для работы формат XLSB (Двоичная книга Excel). При работе в формате XLSB заметно быстрее происходит сохранение файла, а также уменьшается размер по сравнению с форматами XLS и XLSM • Не рекомендуется снимать защиту с листов и каким-либо образом модифицировать защищаемые формулы и расчётные поля, в противном случае, отчёт будет отклонён системой • При сохранении не следует выбирать формат XLSX (Книга Excel), так как в указанном формате макросы, необходимые для работы отчёта, безвозвратно удаляются
| A | - предназначенные для заполнения |  | A | - ссылки и автозаполняемые поля
| A | - с формулами и константами |  | A | - обязательные для заполнения
Если в предложенном Вам списке необходимая организация, МР/МО отсутствуют, обновите реестры с помощью кнопок В результате синхронизации с базой данных список организаций (МР/МО) будет заменён актуальным (механизм синхронизации требует подключения к сети Интернет и основан на использовании протокола HTTPS (TCP порт 443)) Если после обновления Вам не удалось найти необходимую организацию в списке, обратитесь к ответственному за поддержание реестра Вашего региона.
• При сохранении шаблона осуществляется проверка корректности данных, в том числе на наличие значений в ячейках, обязательных для заполнения • Если какая-то ячейка не удовлетворяет условию проверки, на лист «Проверка» добавляется гиперссылка на данную ячейку и указывается причина ошибки • В колонке «Статус» для каждого сообщения возможны 2 значения: ошибка и предупреждение • При наличии сообщений со статусом «Ошибка» шаблон будет отклонён системой и не будет загружен в хранилище данных, сообщения со статусом «Предупреждение» носят информационный характер, и такой шаблон будет принят системой
| Консультации: |  | Обратиться за помощью
| Дистрибутивы: |  | Перейти
Инструкция по заполнению
| Отчётные формы: |  | Перейти к разделу
Контакты специалистов ЦА ФАС России:
| ФИО: |  | Бутко Татьяна Викторовна
| E-mail: |  | butko@fas.gov.ru
| ФИО: |  | Сондоевская Ксения Александровна
| E-mail: |  | demicheva@fas.gov.ru
При наличии подключения к Интернет, можно автоматически проверять наличие доступных обновлений. Выберите способ оповещения о наличии обновлений для отчёта:
|  | проверять доступные обновления (рекомендуется) |  |  |  | y
никогда не проверять наличие обновлений (не рекомендуется)
Обновление
Консультация по методологии заполнения
Методология заполнения
Организационно-технические консультации
Проверка отчёта
Работа с реестрами
Условные обозначения
Технические требования
Актуальна
Требуется обновление
Ошибка подключения
!
Приступить к заполнению

## Лог обновления (hidden)
Дата/Время | Сообщение | Статус
2018-01-30 16:00 | Проверка доступных обновлений... | Информация
2018-01-30 16:00 | Проверка доступных обновлений... | Информация
2018-01-30 16:00 | Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2017! | Информация
2018-01-31 11:43 | Проверка доступных обновлений... | Информация
2018-01-31 13:43 | Проверка доступных обновлений... | Информация
2018-07-23 10:25 | Проверка доступных обновлений... | Информация
2018-07-23 10:25 | Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2017! | Информация
Очистить лог

## Титульный
#NAME?
Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2017 год
Субъект РФ | Ярославская область
Период регулирования | 2017 | Год
| год | Квартал
Наименование ИП | Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |  | 1
Наименование организации | ООО "Газпром теплоэнерго Ярославль"
ИНН | 7603060690
КПП | 760301001
Наименование (описание) обособленного подразделения | Не определено
Организационно-правовая форма | 1 23 00 ¦ Общества с ограниченной ответственностью
Вид деятельности | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт
ИП утверждена с НДС | нет
Муниципальный район
Муниципальное образование
ОКТМО
Тип муниципального образования
Дата начала ИП | 01.07.2016
Дата окончания ИП | 30.06.2019
Период реализации ИП | #NAME?
Наименование решения | Инвестиционная программа на 2016-2018 годы
Тип решения | приказ
Номер решения | № 253-ип
Дата решения | 17.11.2015
Ссылка на обосновывающие материалы | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=29c11115-ebeb-45ca-bbe0-205a4ddcaa69
Адрес регулируемой организации
Юридический адрес | 150065, г. Ярославль пр-т Машиностроителей, 64
Почтовый адрес | 150065, г. Ярославль пр-т Машиностроителей, 64
Ответственный за предоставление информации (от регулируемой организации)
Фамилия, имя, отчество | Жезлова Нталия Валерьевна
Должность | Начальник ПЭО
Контактный телефон | (4852) 67-06-58
e-mail | u1577@teplosys.com
Приступить к заполнению

## ИП
1
Справка о финансировании в тыс.руб (без НДС)
Ярославская область ООО "Газпром теплоэнерго Ярославль"
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2017 год 1 | Факт за 1 полугодие 2017 года 2,3 | Факт за год 2017 года 2,3 | Отклонения 2
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [6 empty] | тыс.руб. | %
[30 empty] | Всего | 133125.7592 | 45816.8276 | 4869.9072 | 12763.3556 | -33053.472 | 27.8574
[29 empty] | 1 | Собственные средства | 133125.7592 | 45816.8276 | 4869.9072 | 12763.3556 | -33053.472 | 27.8574
[29 empty] | 1.1 | Прибыль направляемая на инвестиции | 54971.2536 | 11219.3345 | 796.5888 | 1665.7803 | -9553.5541 | 14.8474 | [7 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции0
[29 empty] | 1.2 | Амортизационные отчисления | 43951.592 | 14866.3119 | 4073.3184 | 11097.5753 | -3768.7367 | 74.6491 | [7 empty] | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 1.3 | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие собственные средства0
[29 empty] | 1.4 | За счет платы за технологическое присоединение | 34202.9136 | 19731.1812 | 0 | 0 | -19731.1812 | 0 | [7 empty] | За счет платы за технологическое присоединение0
[29 empty] | 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 2.1 | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Кредиты0
[29 empty] | 2.2 | Займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Займы0
[29 empty] | 2.3 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие привлеченные средства0
[29 empty] | 3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 3.1 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Федеральный бюджет0
[29 empty] | 3.2 | Бюджет субъекта РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Бюджет субъекта РФ0
[29 empty] | 3.3 | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Бюджет муниципального образования0
[29 empty] | 4 | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 4.1 | Лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Лизинг0
[29 empty] | 4.2 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие0
Производство тепловой энергии
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2017 год 1 | Факт за 1 полугодие 2017 года 2,3 | Факт за год 2017 года 2,3 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 3 | Отклонения 2 | Отклонения 2, из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [8 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее (наименование) | Прочее, тыс.руб. | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана)
|  |  | Всего | [26 empty] | Всего | 133125.7592 | 45816.8276 | 4869.9072 | 12763.3556 | 33053.472
0
1 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | г. Ярославль | Город Ярославль | Город Ярославль | 78701000 | 3 | 2018 | Декабрь | 2018 | 35 | 59.5242
[13 empty] | 1 | да | РК-1 | ТИ | город Ярославль | город Ярославль | 78701000 | г Ярославль | 78701000001 | ул. Спартаковская | д.1д, стр.20 | Город Ярославль | Город Ярославль | 78701000 | г Ярославль | 78701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 16343.915 | 4287.6167 | 526.2682 | 3422.5893 | 865.0274 | -865.0274 |  |  | не истек срок финансирования | 865.0274 | не истек срок финансирования |  | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 8789.0702 | 1045.2399 | 0 | 0 | 1045.2399 | -1045.2399 |  |  | не истек срок финансирования | 1045.2399 | не истек срок финансирования |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
[13 empty] | 2 | да | РК-2 | ТИ | город Ярославль | город Ярославль | 78701000 | г Ярославль | 78701000001 | ул. Алмазная | д.1а | Город Ярославль | Город Ярославль | 78701000 | г Ярославль | 78701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 5328.5291 | 1968.6889 | 127.1214 | 1968.6889 | 0 | 0 |  |  | не истек срок финансирования | 0 | не истек срок финансирования |  | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 3711.3919 | 479.9291 | 0 | 35.3111 | 444.618 | -444.618 |  |  | не истек срок финансирования | 444.618 | не истек срок финансирования |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
[13 empty] | 3 | да | РК-3 | ТИ | город Ярославль | город Ярославль | 78701000 | г Ярославль | 78701000001 | ул. Колышкина | д.71 | Город Ярославль | Город Ярославль | 78701000 | г Ярославль | 78701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 1483.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
[13 empty] | 4 | да | РК-4 | ТИ | город Ярославль | город Ярославль | 78701000 | г Ярославль | 78701000001 | ул. Столярная | д.14 | Город Ярославль | Город Ярославль | 78701000 | г Ярославль | 78701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 1192.3513 | 1192.3513 | 1192.35 | 1192.35 | 0.001296 | -0.001296 |  |  | не истек срок финансирования | 0.001296 | не истек срок финансирования |  | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 290.6727 | 290.6727 | 18.33 | 124.8584 | 165.8143 | -165.8143 |  |  | не истек срок финансирования | 165.8143 | не истек срок финансирования |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
[13 empty] | 5 | да | РК-6 | ТИ | город Ярославль | город Ярославль | 78701000 | г Ярославль | 78701000001 | ул. Громова | д.19 | Город Ярославль | Город Ярославль | 78701000 | г Ярославль | 78701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 2065 | 2065 | 0 | 0 | 2065 | -2065 |  |  | не истек срок финансирования | 2065 | не истек срок финансирования |  | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | не истек срок финансирования | 0 | не истек срок финансирования |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
2 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | г. Ярославль | Город Ярославль | Город Ярославль | 78701000 | 3 | 2016 | Декабрь | 2018 | 100 | 0
[13 empty] | 1 | да | РК-4 | ТИ | город Ярославль | город Ярославль | 78701000 | г Ярославль | 78701000001 | ул. Столярная | д.14 | Город Ярославль | Город Ярославль | 78701000 | г Ярославль | 78701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | 2.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
3 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | г. Ярославль | Город Ярославль | Город Ярославль | 78701000 | 3 | 2018 | Декабрь | 2018 | 5 | 0
[13 empty] | 1 | да | РК-6 | ТИ | город Ярославль | город Ярославль | 78701000 | г Ярославль | 78701000001 | ул. Громова | д.19 | Город Ярославль | Город Ярославль | 78701000 | г Ярославль | 78701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | 3365.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
4 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | п Семибратово | Ростовский муниципальный район | Семибратово сельское поселение | 78637447 | 3 | 2016 | Декабрь | 2018 | 100 | 0
[13 empty] | 1 | да | РК-7 | ТИ | Ростовский муниципальный район | Семибратово сельское поселение | 78637447 | рп Семибратово | 78637447051 | ул. Красноборская | д.9а | Ростовский муниципальный район | Семибратово сельское поселение | 78637447 | рп Семибратово | 78637447051 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | г Углич | Угличский муниципальный район | Угличский муниципальный район | 78646000 | 3 | 2018 | Декабрь | 2018 | 50 | 0
[13 empty] | 1 | да | РК-8 | ТИ с сетями | Угличский муниципальный район | Городское поселение г.Углич | 78646101 | г Углич | 78646101001 | Рыбинское ш. | д.20а, корп.17 | Угличский муниципальный район | Городское поселение г.Углич | 78646101 | г Углич | 78646101001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | 1155.7038 | 687.999 | 0 | 0 | 687.999 | -687.999 |  |  | не истек срок финансирования | 687.999 | не истек срок финансирования |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
6 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | увеличение мощности и производительности существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей | г. Ярославль | Город Ярославль | Город Ярославль | 78701000 | 2 | 2017 | Декабрь | 2018 | 50 | 0
[13 empty] | 1 | да | РК-1 | ТИ | город Ярославль | город Ярославль | 78701000 | г Ярославль | 78701000001 | ул. Спартаковская | д.1д, стр.20 | Город Ярославль | Город Ярославль | 78701000 | г Ярославль | 78701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | За счет платы за технологическое присоединение | 4493.2866 | 3985.2966 | 0 | 0 | 3985.2966 | -3985.2966 |  |  | не истек срок финансирования | 3985.2966 | не истек срок финансирования |  | 0 | За счет платы за технологическое присоединение0
7 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство иных объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей | г. Ярославль | Город Ярославль | Город Ярославль | 78701000 | 2 | 2017 | Декабрь | 2018 | 50 | 0
[13 empty] | 1 | да | РК-6 | ТИ | город Ярославль | город Ярославль | 78701000 | г Ярославль | 78701000001 | ул. Громова | д.19 | Город Ярославль | Город Ярославль | 78701000 | г Ярославль | 78701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | За счет платы за технологическое присоединение | 29709.627 | 15745.8846 | 0 | 0 | 15745.8846 | -15745.8846 |  |  | не истек срок финансирования | 15745.8846 | не истек срок финансирования |  | 0 | За счет платы за технологическое присоединение0
8 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | п Семибратово | Ростовский муниципальный район | Семибратово сельское поселение | 78637447 | 3 | 2018 | Декабрь | 2018 | 35 | 50.5409
[13 empty] | 1 | да | РК-7 | ТИ | Ростовский муниципальный район | Семибратово сельское поселение | 78637447 | рп Семибратово | 78637447051 | ул. Красноборская | д.9а | Ростовский муниципальный район | Семибратово сельское поселение | 78637447 | рп Семибратово | 78637447051 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 5487.839 | 1401.9801 | 1401.98 | 1401.98 | 0.000125 | -0.000125 |  |  | не истек срок финансирования | 0.000125 | не истек срок финансирования |  | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 7762.145 | 2911.8285 | 778.2588 | 778.2588 | 2133.5697 | -2133.5697 |  |  | не истек срок финансирования | 2133.5697 | не истек срок финансирования |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
9 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | г Углич | Угличский муниципальный район | Угличский муниципальный район | 78646000 | 3 | 2018 | Декабрь | 2018 | 33 | 37.5735
[13 empty] | 1 | да | РК-8 | ТИ с сетями | Угличский муниципальный район | Городское поселение г.Углич | 78646101 | г Углич | 78646101001 | Рыбинское ш. | д.20а, корп.17 | Угличский муниципальный район | Городское поселение г.Углич | 78646101 | г Углич | 78646101001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 12050.9336 | 3950.6749 | 825.5988 | 3111.9671 | 838.7079 | -838.7079 |  |  | не истек срок финансирования | 838.7079 | не истек срок финансирования |  | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 11713.7 | 4331.6625 | 0 | 0 | 4331.6625 | -4331.6625 |  |  | не истек срок финансирования | 4331.6625 | не истек срок финансирования |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
10 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | г. Ярославль | Город Ярославль | Город Ярославль | 78701000 | 3 | 2018 | Декабрь | 2018 | 100 | 0
[13 empty] | 1 | да | РК-1 | ТИ | город Ярославль | город Ярославль | 78701000 | г Ярославль | 78701000001 | ул. Спартаковская | д.1д, стр.20 | Город Ярославль | Город Ярославль | 78701000 | г Ярославль | 78701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | 16704.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
11 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | г. Ярославль | Город Ярославль | Город Ярославль | 78701000 | 3 | 2016 | Декабрь | 2018 | 100 | 49.4124
[13 empty] | 1 | да | РК-2 | ТИ | город Ярославль | город Ярославль | 78701000 | г Ярославль | 78701000001 | ул. Алмазная | д.1а | Город Ярославль | Город Ярославль | 78701000 | г Ярославль | 78701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | 1473.525 | 1472.0028 | 0 | 727.352 | 744.6508 | -744.6508 |  |  | не истек срок финансирования | 744.6508 | не истек срок финансирования |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
12 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | г. Ярославль | Город Ярославль | Город Ярославль | 78701000 | 3 | 2016 | Декабрь | 2018 | 100 | 0
[13 empty] | 1 | да | РК-3 | ТИ | город Ярославль | город Ярославль | 78701000 | г Ярославль | 78701000001 | ул. Колышкина | д.71 | Город Ярославль | Город Ярославль | 78701000 | г Ярославль | 78701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | 1.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2017 год 1 | Факт за 1 полугодие 2017 года 2,3 | Факт за год 2017 года 2,3 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 3 | Отклонения 2 | Отклонения 2, из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [8 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее (наименование) | Прочее, тыс.руб. | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана)
|  |  | Всего | [26 empty] | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2017 год 1 | Факт за 1 полугодие 2017 года 2,3 | Факт за год 2017 года 2,3 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 3 | Отклонения 2 | Отклонения 2, из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [8 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее (наименование) | Прочее, тыс.руб. | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана)
|  |  | Всего | [26 empty] | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой
2 Нарастающим итогом за год
3 В ценах отчетного года
Note on O7: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
Note on O28: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
Note on O86: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
Note on O93: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
Note on AJ11: расходы на капитальные вложения (инвестиции)

## Комментарии
Комментарии
Ярославская область ООО "Газпром теплоэнерго Ярославль"
№ п/п | Комментарий
0
Добавить комментарий

## Проверка
Результат проверки
Ссылка | Причина | Статус

## TEHSHEET (hidden)
REGION | ip_list | begin_year_list | year_list | all_year_list | month_list | logical | vdet_list | org_form_list | ist_fin_list | group_list | podgroup_1_list | podgroup_3_list | podgroup_5_list | spr_pok_kach | spr_ip_end_list | spr_ip_type_list |  | spr_ip_type_list_c | spr_type_report
Алтайский край |  | 2017 | 2017 | 2003 | Январь | да | Передача+Сбыт | Общество с ограниченной ответственностью | Прибыль направляемая на инвестиции | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | по организации | прекращение финансирования | новая ИП | 1 | корректировка финансирования ИП | план
Амурская область |  |  | 2018 | 2004 | Февраль | нет | Передача | Общество с дополнительной ответственностью | Амортизационные отчисления | Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | строительство иных объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | по отдельным мероприятиям | выполнение ИП ранее заявленного срока | продолжение ИП | 2 | корректировка наименования ИП | корректировка
Архангельская область |  |  | 2019 | 2005 | Март |  | производство комбинированная выработка | Публичное акционерное общество | Прочие собственные средства | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  | по организации и мероприятиям |  | прекращение действия ИП | 3 | корректировка наименований мероприятий ИП
Астраханская область |  |  | 2020 | 2006 | Апрель |  | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | Непубличное акционерное общество | За счет платы за технологическое присоединение | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | увеличение мощности и производительности существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей | [5 empty] | 4 | корректировка периода ИП
Белгородская область |  |  | 2021 | 2007 | Май |  | производство (некомбинированная выработка)+передача | Муниципальное унитарное предприятие | Кредиты | Вывод из эксплуатации, консервации и демонтаж объектов теплоснабжения | [6 empty] | 5 | прекращение действия ИП
Брянская область |  |  | 2022 | 2008 | Июнь |  | производство (некомбинированная выработка)+сбыт | Федеральное государственное унитарное предприятие | Займы | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения
Владимирская область |  |  | 2023 | 2009 | Июль |  | производство (некомбинированная выработка) | Государственное унитарное предприятие | Прочие привлеченные средства
Волгоградская область |  |  | 2024 | 2010 | Август |  |  | КЭЧ | Федеральный бюджет
Вологодская область |  |  | 2025 | 2011 | Сентябрь |  |  | В/ч | Бюджет субъекта РФ
Воронежская область |  |  | 2026 | 2012 | Октябрь |  |  | ПБОЮЛ (ИП, ЧП) | Бюджет муниципального образования
г.Байконур |  |  | 2027 | 2013 | Ноябрь |  |  | Полное товарищество | Лизинг
г. Москва |  |  | 2028 | 2014 | Декабрь |  |  | Производственный кооператив | Прочие
г.Санкт-Петербург |  |  | 2029 | 2015 |  |  |  | Простое товарищество
г.Севастополь |  |  | 2030 | 2016
Еврейская автономная область |  |  | 2031 | 2017
Забайкальский край |  |  | 2032 | 2018
Ивановская область |  |  | 2033 | 2019
Иркутская область |  |  |  | 2020
Кабардино-Балкарская республика |  |  |  | 2021
Калининградская область |  |  |  | 2022
Калужская область |  |  |  | 2023
Камчатский край |  |  |  | 2024
Карачаево-Черкесская республика |  |  |  | 2025
Кемеровская область |  |  |  | 2026
Кировская область |  |  |  | 2027
Костромская область |  |  |  | 2028
Краснодарский край |  |  |  | 2029
Красноярский край |  |  |  | 2030
Курганская область |  |  |  | 2031
Курская область |  |  |  | 2032
Ленинградская область |  |  |  | 2033
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия-Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ
Челябинская область
Чеченская республика
Чувашская республика
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область

## AllSheetsInThisWorkbook (hidden)
Расчетные листы | Скрытые листы
Инструкция | TEHSHEET
Лог обновления | et_union
Титульный | modFill
ИП | mod_00
Комментарии | mod_01
Проверка | mod_com
modProv
modHTTP
modReestr
AllSheetsInThisWorkbook
modInstruction
modUpdTemplMain
modfrmCheckUpdates
modfrmDateChoose
modfrmRegion
modfrmReestr
REESTR_MO
REESTR_ORG
REESTR_IP
REESTR_OBJECT
REESTR_STOP_REASON
modClassifierValidate
modDoubleClick
modCheckCyan
modHyp

## et_union (hidden)
et_LisComm
et_ws_01_m
|  | 1 |  | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
|  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Добавить ист. фин.
Добавить объект инфраструктуры
et_ws_01_obj
|  |  |  | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
|  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Добавить ист. фин.
et_ws_01_ifin
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
et_com
et_ws_02_1
Поиск данных в ручном режиме

## REESTR_MO (hidden)
МР | МО | МО_ОКТМО | МО_ТИП | МР | ИМЯ ДИАПАЗОНА
It is a good day today, is not it? | It is a good day today, is not it? | It is a good day today, is not it? | It is a good day today, is not it? | It is a good day today, is not it? | MO_LIST_2

## REESTR_IP (hidden)
| INVP_NAME | L_START_DATE | L_END_DATE | ORG_NAME | INN_NAME | KPP_NAME | L_OPF | FIL_NAME | VDET_NAME | L_DECISION_NAME | L_DECISION_TYPE | L_DECISION_NMBR | L_DECISION_DATE | L_DECISION_URL | L8_1 | L2_1_1 | L2_1_2 | L2_2_1 | L2_2_2 | L2_2_3 | L2_2_4
1 | Инвестиционная программа МУП "Яргорэнергосбыт" г.Ярославля по развитию системы теплоснабжения в городе Ярославле на 2016-2018 годы | 01.07.2016 | 30.06.2019 | МУП "Яргорэнергосбыт" г. Ярославля | 7604088265 | 760301001 | 6 52 43 ¦ Муниципальные унитарные предприятия | Не определено | Передача | Инвестиционная программа на 2016-2018 годы | приказ | № 253-ип | 17.11.2015 | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=29c11115-ebeb-45ca-bbe0-205a4ddcaa69 | да | 150055, Ярославль, ул. Красноборская, д.5, корп.1 | 150055, Ярославль, ул. Красноборская, д.5, корп.1 | Воробьев Юрий Владимирович | начальник планово-экономического отдела | 36-03-24 | vuv@ensbit.com
2 | Инвестиционная программа ОАО "Яргортеплоэнерго" | 01.01.2016 | 30.06.2019 | ОАО "Яргортеплоэнерго" | 7606047507 | 760601001 | 1 22 47 ¦ Публичные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство :: Сбыт | Инвестиционная программа на 2016-2018 годы | приказ | № 253-ип | 17.11.2015 | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=29c11115-ebeb-45ca-bbe0-205a4ddcaa69 | да | 150054, г.Ярославль, ул.Чехова, 28а | 150054, г.Ярославль, ул.Чехова, 28а | Ефремов Евгений Николаевич | Начальник ПТО | (4852) 73-99-04 | YGTE@YGTE.RU
3 | Инвестиционная программа ОАО "Яргортеплоэнерго" | 01.07.2016 | 30.06.2019 | ОАО "Яргортеплоэнерго" | 7606047507 | 760601001 | 1 22 47 ¦ Публичные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство | Инвестиционная программа на 2017-2019 годы | приказ | № 253-ип | 17.11.2015 | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=29c11115-ebeb-45ca-bbe0-205a4ddcaa69 | да | 150054, г.Ярославль, ул.Чехова, 28а | 150054, г.Ярославль, ул.Чехова, 28а | Ефремов Евгений Николаевич | Начальник ПТО | (4852) 73-99-04 | YGTE@YGTE.RU
4 | Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО "УПТК "ТПС" на 2016-2018гг. | 01.01.2016 | 31.12.2018 | ООО "Управляющая производственно-торговая компания "Топливоподающие системы" | 7603013073 | 760301001 | 1 23 00 ¦ Общества с ограниченной ответственностью | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО "УПТК "ТПС" на 2016-2018гг. | приказ | № 253-ип | 17.11.2015 | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=29c11115-ebeb-45ca-bbe0-205a4ddcaa69 | да | г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.81 | г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.81 | Гнедина Н.Ю. | руклвлдитель группы | 40-59-16 | GnedinaNY@gaz.ru
5 | Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы | 01.07.2016 | 30.06.2019 | ООО "Газпром теплоэнерго Ярославль" | 7603060690 | 760301001 | 1 23 00 ¦ Общества с ограниченной ответственностью | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Инвестиционная программа на 2016-2018 годы | приказ | № 253-ип | 17.11.2015 | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=29c11115-ebeb-45ca-bbe0-205a4ddcaa69 | нет | 150065, г. Ярославль пр-т Машиностроителей, 64 | 150065, г. Ярославль пр-т Машиностроителей, 64 | Жезлова Нталия Валерьевна | Начальник ПЭО | (4852) 67-06-58 | u1577@teplosys.com
6 | Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы | 01.01.2016 | 31.12.2018 | АО "Ярославская генерирующая компания" | 7604178769 | 760601001 | 1 22 47 ¦ Публичные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | приказ | приказ | 253-ИП | 17.11.2015 | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=29c11115-ebeb-45ca-bbe0-205a4ddcaa69 | нет | 150999 г.Ярославль, ул. Свободы, д.62 | 150999 г.Ярославль, ул. Свободы, д.62 | Смирнов Алексей Юрьевич | Начальник отдела ТПиИП | (4852)40-79-65 доб1128 | smirnov@yargk.ru
7 | Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы | 01.07.2017 | 31.12.2019 | АО "Тутаевская ПГУ" | 7611020204 | 761101001 | 1 22 47 ¦ Публичные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | приказ | приказ | 14-ип | 21.04.2017 | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=29c11115-ebeb-45ca-bbe0-205a4ddcaa69 | нет | 150040 г. Ярославль, ул. Победы, д.28-А | 150040 г. Ярославль, ул. Победы, д.28-А | Смирнов Алексей Юрьевич | Начальник Отдела ТПиИП | (4852)40-79-65 доб1128 | smirnov@yargk.ru
8 | Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы | 01.07.2017 | 30.06.2019 | ООО "АДС" | 7604008710 | 760401001 | 1 23 00 ¦ Общества с ограниченной ответственностью | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Инвестиционная программа на 2017-2019 годы | приказ | 126-ип | 01.11.2016 | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=8901ef9e-ddb7-446e-aa74-a9b5644d8ea1 | да | 150006, г.Ярославль, ул.Корабельная, д.1 | 150006, г.Ярославль, ул.Корабельная, д.1 | Ерофеев Александр Юрьевич | Технический директор | (4852) 46-54-74 | secretar@ads.yaroslavl.ru
9 | Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы | 01.07.2016 | 30.06.2019 | Главное управление ОАО "ТГК-2" по Верхневолжскому региону г. Ярославль | 7606053324 | 760631001 | 1 22 47 ¦ Публичные акционерные общества | Не определено | Комбинированное производство, более 25 МВт | Инвестиционная программа на 2016-2018 годы | приказ | № 253-ип | 17.11.2015 | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=29c11115-ebeb-45ca-bbe0-205a4ddcaa69 | нет | пр. Октября, д. 42, г. Ярославль, 150040 | пр. Октября, д. 83, г. Ярославль, 150044 | Камышников Василий Сергеевич | ведущий инженер отдела ТПРиТП ЯТЭЦ-2 | (4852) 58-61-27 | kamyshnikovvs@tgc-2.ru
10 | Модернизация газовой котельной в п.Борисоглебсий | 01.01.2016 | 31.12.2019 | АО "Яркоммунсервис" | 7602090950 | 760201001 | 1 22 47 ¦ Публичные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Об утверждении инвестиционных программ | приказ | 224-ип | 05.12.2014 | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=c941459b-1c5a-4421-9e7a-4d90309b13f4 | нет | 150014 г.ярославль,ул.Свободы,д.62 | 150014 г.ярославль,ул.Свободы,д.63 | Золотцева Ирина Владимировна | консультант | (4852) 400091 | zolotcevaiv@yarregion.ru
11 | Модернизация котельной в пос.Некрасовское Некрасовского МР | 01.01.2016 | 31.12.2018 | АО "Яркоммунсервис" | 7602090950 | 760201001 | 1 22 47 ¦ Публичные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Об утверждении инвестиционных программ | приказ | № 253-ип | 17.11.2015 | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=29c11115-ebeb-45ca-bbe0-205a4ddcaa69 | нет | 150014 г.ярославль,ул.Свободы,д.62 | 150014 г.ярославль,ул.Свободы,д.63 | Золотцева Ирина Владимировна | консультант | (4852) 400091 | zolotcevaiv@yarregion.ru
12 | Модернизация котельных и тепловых сетей МУП ГО г.Рыбинск "Теплоэнерго" на 2016-2020 гг. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | МУП ГО г.Рыбинск "Теплоэнерго" | 7610044403 | 761001001 | 6 52 43 ¦ Муниципальные унитарные предприятия | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Приказ департамента | приказ | 253-ип | 17.11.2015 | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=29c11115-ebeb-45ca-bbe0-205a4ddcaa69 | да | Ярославская область, г.Рыбинск, Юго-западная промзона, д.3 | Ярославская область, г.Рыбинск, Юго-западная промзона, д.3 | Ботков Вячеслав Александрович | Начальник ПО | (4855)20-37-10 | botkov@teplo76.ru
13 | Развитие системы теплоснабжения поселка Красный Холм и ОАО Санаторий «Красный холм» Ярославского муниципального района | 01.01.2012 | 31.12.2019 | ОАО "Санаторий "Красный Холм" | 7627015619 | 762701001 | 1 22 47 ¦ Публичные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Заключение департамента | приказ | № 94-тэ | 05.11.2013 | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=5202c10f-519f-4ad0-9df0-dd031802113b | да | Ярославская область, Ярославский район, п/о Михайловское | 150517, Ярославская область, Ярославский район, п/о Михайловское | Савченко Виктория Анатольевна | Ведущий экономист | 8 (4852) 30-26-84 | econ@incomproekt.ru
14 | Строительство котельной в с. Судино | 01.01.2014 | 31.12.2017 | АО "Ярославская генерирующая компания" | 7604178769 | 760601001 | 1 22 47 ¦ Публичные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Строительство блочно-модульной котельной в пос. Судино | приказ | 356-ИП | 25.12.2014 | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=29c11115-ebeb-45ca-bbe0-205a4ddcaa69 | нет | 150040 г. Ярославль, ул. Победы, д.28-А | 150040 г. Ярославль, ул. Победы, д.28-А | Смирнов Алексей Юрьевич | Начальник отдела ТПиИП | (4852)40-79-65 доб1128 | smirnov@yargk.ru
15 | модернизация газовой котельной в пос. Вятское Некрасовского муниципального района | 01.01.2016 | 31.12.2019 | АО "Яркоммунсервис" | 7602090950 | 760201001 | 1 22 47 ¦ Публичные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Об утверждении инвестиционных программ | приказ | 224-ип | 05.12.2014 | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=c941459b-1c5a-4421-9e7a-4d90309b13f4 | нет | 150014 г.ярославль,ул.Свободы,д.62 | 150014 г.ярославль,ул.Свободы,д.63 | Золотцева Ирина Владимировна | консультант | (4852) 400091 | zolotcevaiv@yarregion.ru
16 | модернизация мазутной котельной в пос. Спасское | 01.07.2016 | 31.12.2019 | АО "Яркоммунсервис" | 7602090950 | 760201001 | 1 22 47 ¦ Публичные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | модернизация мазутной котельной в пос. Спасское | приказ | 224-ип | 05.12.2014 | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=c941459b-1c5a-4421-9e7a-4d90309b13f4 | нет | 150014 г.ярославль,ул.Свободы,д.62 | 150014 г.ярославль,ул.Свободы,д.63 | Золотцева Ирина Владимировна | консультант | (4852) 400091 | zolotcevaiv@yarregion.ru